## Tabelle1
Bauablaufplan
Dauer: |  | 28.02. - 02.09.2022 | Baustelle Komplettsanierung Gründerzeithaus | [17 empty] | Bauherr Wohnungsbaugesellschaft GmbH | [17 empty] | Planerstellung Fachschule Gotha | [15 empty] | Datum / Unterschrift / Stempel
Arbeitstage: |  | 340 | [52 empty] | 2022-11-14
Datum: |  | 2022-11-14
Plan-Nr.: |  | 007
Zeile | Gewerk / Vergabe |  | 2022 | [51 empty] | Zeitraum (von - bis) | Dauer (Arbeitstage) | Kommentar
|  |  | Januar |  |  |  | Februar |  |  |  | März |  |  |  |  | April |  |  |  | Mai |  |  |  | Juni |  |  |  | Juli |  |  |  | August |  |  |  |  | September |  |  |  | Oktober |  |  |  | November |  |  |  |  | Dezember
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | Baustelleneinrichtung | Baustelleneinrichtung | [52 empty] | 28.02. - 04.03.22 | 5
2
3 | Außensanierung | Außensanierung
4 | Gerüstaufbau | Gerüstaufbau | [52 empty] | 07.03.11.03.22 | 5 | bar: März 10
5 | Fassadenreinigung | Fassadenreinigung | [52 empty] | 14.03. - 18.03.22 | 5 | bar: März 11
6 | Fenstereinbau | Fenstereinbau | [52 empty] | 21.03. - 01.04.22 | 10 | bar: März 12 to März 13
7 | Fassadenarbeiten | Fassadenarbeiten | [52 empty] | 25.04. - 03.06.22 | 30 | bar: April 17 to Juni 22
8 | Dacharbeiten | Dacharbeiten | [52 empty] | 04.04. - 06.05.22 | 25 | bar: April 14 to Mai 18
9 | Balkone (System) | Balkone (System) | [52 empty] | 06.06. - 18.06.22 | 10 | bar: Juni 23 to Juni 24
10 | Gerüstabbau | Gerüstabbau | [52 empty] | 20.06. - 24.06.22 | 5 | bar: Juni 25
11 | Vertikale Abdichtung | Vertikale Abdichtung | [52 empty] | 27.06. - 15.07.22 | 15 | bar: Juli 26 to Juli 28
12 | Außenanlagen | Außenanlagen | [52 empty] | 11.07. - 02.09.22 | 40 | bar: Juli 28 to September 35
13
14 | Wohnungssanierung | Wohnungssanierung
15 | Entrümpelung | Entrümpelung | [52 empty] | 07.03. - 11.03.22 | 5 | bar: März 10
16 | Sicherung Türen | Sicherung Türen | [52 empty] | 14.03. - 18.03.22 | 5 | bar: März 11
17 | Abbruch | Abbruch | [52 empty] | 21.03. - 01.04.22 | 10 | bar: März 12 to März 13
18 | Elt-Vorinstallation | Elt-Vorinstallation | [52 empty] | 04.04. - 22.04.22 | 15 | bar: April 14 to April 16
19 | HLS-Vorinstallation | HLS-Vorinstallation | [52 empty] | 04.04. - 22.04.22 | 15 | bar: April 14 to April 16
20 | Trockenbau (Wände) | Trockenbau (Wände) | [52 empty] | 04.04. - 22.04.22 | 15 | bar: April 14 to April 16
21 | Maurer / Innenputz | Maurer / Innenputz | [52 empty] | 04.04. - 29.04.22 | 20 | bar: April 14 to April 17
22 | Trockenputz | Trockenputz | [52 empty] | 25.04. - 06.05.22 | 10 | bar: April 17 to Mai 18
23 | Gußasphalt | Gußasphalt | [52 empty] | 09.05. - 13.05.22 | 5 | bar: Mai 19
24 | Fliesenarbeiten | Fliesenarbeiten | [52 empty] | 16.05. - 27.05.22 | 10 | bar: Mai 20 to Mai 21
25 | Türeinbau (alt) | Türeinbau (alt) | [52 empty] | 09.05. - 13.05.22 | 10 | bar: Mai 18 to Mai 19
26 | Malerarbeiten (Whg.) | Malerarbeiten (Whg.) | [52 empty] | 30.05. - 17.06.22 | 15 | bar: Juni 22 to Juni 24
27 | Komplettierung (Elt, HLS) | Komplettierung (Elt, HLS) | [52 empty] | 20.06. - 24.06.22 | 5 | bar: Juni 25
28 | Dielung abschl. + ölen | Dielung abschl. + ölen | [52 empty] | 27.06. - 08.07.22 | 10 | bar: Juli 26 to Juli 27
29 | Türeinbau (neu) | Türeinbau (neu) | [52 empty] | 11.07. - 15.07.22 | 5 | bar: Juli 28
30 | Feinreinigung | Feinreinigung | [52 empty] | 18.07. - 22.07.22 | 5 | bar: Juli 29
31
32 | Treppenhaussanierung | Treppenhaussanierung
33 | Reparatur Fliesenbelag | Reparatur Fliesenbelag | [52 empty] | 30.05. - 03.06.22 | 5 | bar: Juni 22
34 | Nalerarbeiten | Nalerarbeiten | [52 empty] | 20.06. - 15.07.22 | 20 | bar: Juni 25 to Juli 28
35 | Endreinigung | Feinreinigung | [52 empty] | 18.07. - 22.07.22 | 5 | bar: Juli 29